Приложение 2  УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования №19  от  16.01.2023

| План мероприятий № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание муниципальной рабочей группы по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО | До 30 января 2023 г. | Управление образования | Обеспечена координация процессов управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне |
| 1.2. | Актуализация планов работы муниципальных методических объединений в части включения мероприятий, направленных на обеспечение введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Сокольского муниципального округа | До 30 января 2023 г. | Методическая служба Управления образования | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 1.3. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности по введению обновленного ФГОС СОО | До 30 января 2023 г. | Управление образования | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в Сокольском муниципальном округе |

по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Сокольского муниципального округа в 2023-2024 учебном году

(далее – обновленный ФГОС СОО)

| 1.4. | Участие в рабочих семинарах-совещаниях по вопросам организационно-методического сопровождения введения обновленного ФГОС СОО | По отдельному графику | Управление образования, общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Проведение ОО самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль-март 2023 г. | Управление образования, общеобразовательные организации | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 1.6. | Участие руководителей общеобразовательных организаций и педагогических работников в окружных совещаниях Минпросвещения России, ФГБНУ «ИСРО РАО» по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь, февраль, март, апрель, май 2023 г. | Управление образования, общеобразовательные организации | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных и школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО |

| 1.7. | Участие в работе Единых методических дней в Сокольском муниципальном округе по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | По отдельному плану | Управление образования | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Проведение анализа учебников, используемых в регионе, на соответствие федеральным рабочим программам по учебным предметам, предметным областям для определения дефицитов по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Сокольского муниципального округа | Февраль 2023 г. | Управление образования, общеобразовательные организации | Определен перечень учебников для обеспечения введения обновленного ФГОС СОО в Сокольском муниципальном районе |

| 1.9. | Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |  | Управление образования | Синхронизированы процессы контроля за введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Сокольского муниципального округа | До 30 января 2023 г. | Управление образования | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |

| 3.1. | Обеспечение разработки основных общеобразовательных программ среднего общего образования, рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, федеральными основными общеобразовательными программами, федеральными рабочими программами в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера | До 25 августа 2023 г. | Управление образования | 100 % общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего образования разработали основные общеобразовательные программы, рабочие программы по учебным предметам в соответствии федеральными основными общеобразовательными программами, федеральными рабочими программами в федеральном онлайнконструкторе на портале «Единое содержание общего образования» и получили федеральные ID номера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Организация участия педагогических работников ОО Сокольского муниципального района в работе вебинаров, видеоконференций и методических семинаров с участием федеральных государственных образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств по вопросам введения обновленного ФГОС СОО, по темам: - «Использование федеральных рабочих программ по учебным предметам, предметным областям»; - «Контроль и оценка предметных и метапредметных результатов освоения образовательных программ в соответствии с | По отдельному плану | Управление образования | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности, в том числе по реализации программ углубленного изучения учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |

|  | требованиями обновленного ФГОС СОО: кейс инструментов для оценивания образовательных достижений»; - «Анализ содержания и методического аппарата УМК по учебным предметам с точки зрения требований федеральных рабочих программ»; - «Методика углубленного изучения учебных предметов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Организация участия учителей, обеспечивающих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО, в тренингах по решению заданий по функциональной грамотности (читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление) из федерального Электронного банка заданий по формированию функциональной грамотности на образовательной платформе «Российская электронная школа» | По отдельному плану | Управление образования | Обучены 100% учителей, обеспечивающих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО методике решения заданий по функциональной грамотности |
| 3.4. | Участие в работе межрегиональной научнопрактической конференции «Функциональная грамотность: вызовы и эффективные практики» | Ноябрь 2023 г. | АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Аккумулированы эффективные практики по формированию функциональной грамотности в рамках учебной и внеурочной деятельности |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация участие учителей ОО Сокольского муниципального округа в повышение квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | По плану -графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Управление образования, общеобразовательные организации | Обеспечена готовность учителей к реализации обновленного ФГОС СОО |

| 4.2. | Организация участия руководящих работников общеобразовательных организаций в повышении квалификации по вопросам управления введением обновленного ФГОС СОО | По плану -графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Управление образования, общеобразовательные организации | Обеспечена готовность руководящих работников ОО к реализации обновленного ФГОС СОО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие общеобразовательных организаций Сокольского муниципального округа в сборе данных и проведении анализа готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС | Май 2023 г., Август 2023 г. | Управление образования, общеобразовательные организации | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |  |
| 5.2. | Участие в индивидуальных собеседованиях с по вопросам обеспечения введения обновленного ФГОС СОО | Июнь 2023 г. | Управление образования, общеобразовательные организации | Оказана помощь по введению обновленного ФГОС СОО |  |

| 5.3. | Участие в анализе сайтов общеобразовательных организаций в части размещения учебно-методической документации по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО (основные образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам, предметным областям, рабочие программы воспитания, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО) |  | Август - сентябрь 2023 г., далее-постоянно | Управление образования, общеобразовательные организации | Обеспечен промежуточный контроль качества разработки локальной учебно- методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО |  |  |  |
| 6.1. | Информирование родительской общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Сокольского муниципального округа в СМИ |  | Ежемесячно | Управление образования, общеобразовательные организации | Обеспечено широкое информирование педагогического сообщества, родительской общественности по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Вологодской области |